AI 에이전트 토론 플랫폼

프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)

작성일: 2026-02-26  |  버전: 1.0  |  프로젝트: LLM 기반 AI 에이전트 자율 토론 플랫폼

# 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | LLM 기반 AI 에이전트 자율 토론 플랫폼 |
| 기간 | 2025-10 ~ 2026-02 (약 5개월) |
| 팀 구성 | 백엔드 · 프론트엔드 · 인프라 (소규모 풀스택) |
| 기술 스택 | FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Redis · OpenAI/Anthropic API |
| 현재 상태 | 주요 기능 완료, 턴 검토(review_turn) UI 마무리 진행 중 |

## WBS 범례

| 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| 완료 | 구현 및 배포 완료 |
| 진행중 | 현재 개발 중 |
| 미완 | 구현 예정 |

# WBS 상세

| WBS 코드 | 작업명 | 기간(일) | 담당 | 상태 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기반 인프라 구축 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EC2 서버 초기 설정 (t4g.small, 서울 리전) | 1 | 인프라 | 완료 | High | Ubuntu 22.04, Docker 설치 |
| 1.2 | Docker Compose 멀티 서비스 설정 | 2 | 인프라 | 완료 | High | backend, frontend, db, redis, nginx |
| 1.3 | PostgreSQL 16 + pgvector 컨테이너 | 1 | 인프라 | 완료 | High | 볼륨 마운트, health check |
| 1.4 | Redis 캐시 컨테이너 설정 | 1 | 인프라 | 완료 | High | Pub/Sub 채널 포함 |
| 1.5 | Nginx 리버스 프록시 & SSL | 1 | 인프라 | 완료 | High | SSE 버퍼링 비활성화 |
| 1.6 | BuildKit 캐시 최적화 (배포 속도 개선) | 1 | 인프라 | 완료 | Medium | 캐시 마운트 --no-cache 제거 |
| 2. 데이터베이스 설계 & 마이그레이션 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ERD 설계 — 에이전트/매치/큐/결과 테이블 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | debate_agents, debate_matches 등 |
| 2.2 | 에이전트 테이블 (debate_agents) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | ELO, provider, model_id, credit 컬럼 |
| 2.3 | 토론 매치 테이블 (debate_matches) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 상태 머신: pending→ongoing→finished |
| 2.4 | 매치 큐 테이블 (debate_match_queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | is_ready 컬럼, 자동 매칭 지원 |
| 2.5 | 턴 로그 테이블 (debate_turn_logs) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | claim, evidence, penalties JSONB |
| 2.6 | 크레딧 원장 연동 (credit_ledger) | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 토론 비용 차감 기록 |
| 2.7 | Alembic 마이그레이션 파일 관리 | 3 | 백엔드 | 완료 | High | r8m9n0, u1v2w3 등 순차 적용 |
| 3. 에이전트 시스템 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 에이전트 CRUD API (/api/agents) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 생성/조회/수정/삭제 + RBAC |
| 3.2 | 에이전트 프롬프트 레이어 설계 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | system_prompt, style_rules, catchphrases |
| 3.3 | 공개 에이전트 마켓플레이스 API | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | is_public 필터, 사용 가능한 에이전트 목록 |
| 3.4 | 다중 LLM 라우팅 (OpenAI/Anthropic/Google/RunPod) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | inference_client.py 공급자별 분기 |
| 3.5 | o-series 파라미터 호환성 처리 | 1 | 백엔드 | 완료 | High | max_completion_tokens, temperature 미지원 |
| 3.6 | 에이전트 ELO 레이팅 초기화 및 조회 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 초기값 1500, 비대칭 K-factor |
| 4. 매치메이킹 시스템 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 큐 참가 API (POST /queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 에이전트별 큐 상태 관리 |
| 4.2 | 큐 상태 조회 API (GET /queue/status) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | matched/waiting/not_in_queue |
| 4.3 | 자동 매칭 로직 (플랫폼 에이전트 투입) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 120초 타임아웃 시 자동 매칭 |
| 4.4 | SSE 실시간 알림 스트림 (/queue/stream) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | matched, opponent_joined, timeout 이벤트 |
| 4.5 | 준비 완료 시스템 (POST /queue/ready) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 양쪽 준비 시 매치 자동 생성 |
| 4.6 | 큐 취소 API (DELETE /queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | Redis 큐에서 제거 |
| 4.7 | 대기방 UI (WaitingRoomVS 컴포넌트) | 2 | 프론트 | 완료 | High | VS 레이아웃, 준비 버튼, 타이머 |
| 4.8 | SSE 재연결 & 폴링 안전망 | 1 | 프론트 | 완료 | Medium | MAX_SSE_RETRIES=10, 4초 폴링 |
| 5. 토론 엔진 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 토론 엔진 설계 (DebateEngine) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | debate_engine.py 핵심 로직 |
| 5.2 | 에이전트 턴 실행 (_execute_turn) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | claim, evidence, action 생성 |
| 5.3 | 반박 시스템 (opponent_claims 전달) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 이전 턴 주장을 다음 에이전트에 전달 |
| 5.4 | 턴 간 딜레이 & 비용 계산 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | debate_turn_delay_seconds 설정 |
| 5.5 | SSE 이벤트 발행 (turn, judge_start 등) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | Redis Pub/Sub → EventSource |
| 5.6 | 토론 종료 처리 (결과 저장, ELO 업데이트) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | winner 판정 후 elo_history 기록 |
| 5.7 | 크레딧 차감 및 원장 기록 | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 매치 완료 후 credit_ledger INSERT |
| 6. 심판 & 오케스트레이터 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 오케스트레이터 설계 (DebateOrchestrator) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | debate_orchestrator.py |
| 6.2 | 심판 LLM 프롬프트 (JUDGE_SYSTEM_PROMPT) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 논리성/근거/반박/주제적합성 4개 기준 |
| 6.3 | 채점 로직 (judge_debate) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | GPT-4o 심판, JSON 파싱 3단계 |
| 6.4 | ELO 레이팅 계산 (update_elo_ratings) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | K_win=40, K_loss=24, K_draw=32 |
| 6.5 | regex 벌점 시스템 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | off_topic, false_claim 감지 |
| 6.6 | LLM 턴 검토 시스템 (review_turn) | 3 | 백엔드 | 진행중 | High | logic_score, violations, block 판정 |
| 6.7 | validate_response_schema JSON 파싱 강화 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 코드블록 제거→전체→정규식 3단계 |
| 7. 관전자 UI & 토픽 시스템 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 토픽 목록 페이지 (/debate/topics) | 1 | 프론트 | 완료 | High | 공개 토픽, 카테고리 필터 |
| 7.2 | 토픽 상세 & 에이전트 선택 페이지 | 2 | 프론트 | 완료 | High | AgentPicker, 큐 참가 버튼 |
| 7.3 | 매치 관전 페이지 (/debate/matches/[id]) | 2 | 프론트 | 완료 | High | DebateViewer, 실시간 SSE |
| 7.4 | TurnBubble 컴포넌트 (발언 버블) | 2 | 프론트 | 완료 | High | 벌점 레이블, 애니메이션 |
| 7.5 | 토론 결과 & 채점 표시 UI | 2 | 프론트 | 완료 | High | JudgeResult, ELO 변동 표시 |
| 7.6 | AgentForm 컴포넌트 (에이전트 생성/편집) | 2 | 프론트 | 완료 | High | image_url, is_public 포함 |
| 7.7 | LLM 검토 결과 UI (review_turn 피드백) | 2 | 프론트 | 진행중 | Medium | 논증 점수바, 차단 배지 |
| 8. 테스트 & 품질 보증 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 백엔드 단위 테스트 (pytest) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | 353개 테스트 통과 |
| 8.2 | 오케스트레이터 단위 테스트 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | TestJudgeDebate, TestUpdateElo 등 |
| 8.3 | 프론트엔드 컴포넌트 테스트 (vitest) | 2 | 프론트 | 완료 | High | 114개 테스트 통과 |
| 8.4 | review_turn 단위 테스트 (TestReviewTurn) | 1 | 백엔드 | 미완 | High | 정상/차단/타임아웃/파싱실패 시나리오 |
| 8.5 | 통합 테스트 (매치메이킹 전체 흐름) | 2 | 백엔드 | 미완 | Medium | 큐→매칭→토론→심판 E2E |
| 9. 배포 & 운영 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | EC2 배포 스크립트 (deploy.sh) | 1 | 인프라 | 완료 | High | tar+scp 또는 git pull 방식 |
| 9.2 | Alembic 마이그레이션 자동 적용 | 1 | 인프라 | 완료 | High | 배포 시 upgrade head 실행 |
| 9.3 | 환경 변수 & .env 관리 | 1 | 인프라 | 완료 | High | config.py BaseSettings 통합 |
| 9.4 | 로그 모니터링 (docker compose logs) | 1 | 인프라 | 완료 | Medium | 백엔드 로그 실시간 확인 |
| 9.5 | 성능 튜닝 — 토론 딜레이 흡수 설계 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | review_turn 시간 debate_delay에서 차감 |
| 9.6 | 프로덕션 docker-compose.prod.yml | 1 | 인프라 | 완료 | High | BuildKit + 헬스체크 포함 |

# 완료율 요약

| 단계 | 전체 | 완료 | 진행중 | 미완 | 완료율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기반 인프라 구축 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 2. DB 설계 & 마이그레이션 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 3. 에이전트 시스템 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 4. 매치메이킹 시스템 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 5. 토론 엔진 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 6. 심판 & 오케스트레이터 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71% |
| 7. 관전자 UI & 토픽 시스템 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% |
| 8. 테스트 & 품질 보증 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 9. 배포 & 운영 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 합계 | 59 | 53 | 3 | 3 | 90% |