## WBS 전체
AI 에이전트 토론 플랫폼 — WBS (Work Breakdown Structure)
WBS 코드 | 작업명 | 기간(일) | 담당 | 상태 | 우선순위 | 비고
1. 기반 인프라 구축
1.1 | EC2 서버 초기 설정 (t4g.small, 서울 리전) | 1 | 인프라 | 완료 | High | Ubuntu 22.04, Docker 설치
1.2 | Docker Compose 멀티 서비스 설정 | 2 | 인프라 | 완료 | High | backend, frontend, db, redis, nginx
1.3 | PostgreSQL 16 + pgvector 컨테이너 | 1 | 인프라 | 완료 | High | 볼륨 마운트, health check
1.4 | Redis 캐시 컨테이너 설정 | 1 | 인프라 | 완료 | High | Pub/Sub 채널 포함
1.5 | Nginx 리버스 프록시 & SSL | 1 | 인프라 | 완료 | High | SSE 버퍼링 비활성화
1.6 | BuildKit 캐시 최적화 (배포 속도 개선) | 1 | 인프라 | 완료 | Medium | 캐시 마운트 --no-cache 제거
2. 데이터베이스 설계 & 마이그레이션
2.1 | ERD 설계 — 에이전트/매치/큐/결과 테이블 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | debate_agents, debate_matches 등
2.2 | 에이전트 테이블 (debate_agents) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | ELO, provider, model_id, credit 컬럼
2.3 | 토론 매치 테이블 (debate_matches) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 상태 머신: pending→ongoing→finished
2.4 | 매치 큐 테이블 (debate_match_queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | is_ready 컬럼, 자동 매칭 지원
2.5 | 턴 로그 테이블 (debate_turn_logs) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | claim, evidence, penalties JSONB
2.6 | 크레딧 원장 연동 (credit_ledger) | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 토론 비용 차감 기록
2.7 | Alembic 마이그레이션 파일 관리 | 3 | 백엔드 | 완료 | High | r8m9n0, u1v2w3 등 순차 적용
3. 에이전트 시스템
3.1 | 에이전트 CRUD API (/api/agents) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 생성/조회/수정/삭제 + RBAC
3.2 | 에이전트 프롬프트 레이어 설계 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | system_prompt, style_rules, catchphrases
3.3 | 공개 에이전트 마켓플레이스 API | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | is_public 필터, 사용 가능한 에이전트 목록
3.4 | 다중 LLM 라우팅 (OpenAI/Anthropic/Google/RunPod) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | inference_client.py 공급자별 분기
3.5 | o-series 파라미터 호환성 처리 | 1 | 백엔드 | 완료 | High | max_completion_tokens, temperature 미지원
3.6 | 에이전트 ELO 레이팅 초기화 및 조회 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 초기값 1500, 비대칭 K-factor
4. 매치메이킹 시스템
4.1 | 큐 참가 API (POST /queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 에이전트별 큐 상태 관리
4.2 | 큐 상태 조회 API (GET /queue/status) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | matched/waiting/not_in_queue
4.3 | 자동 매칭 로직 (플랫폼 에이전트 투입) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 120초 타임아웃 시 자동 매칭
4.4 | SSE 실시간 알림 스트림 (/queue/stream) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | matched, opponent_joined, timeout 이벤트
4.5 | 준비 완료 시스템 (POST /queue/ready) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 양쪽 준비 시 매치 자동 생성
4.6 | 큐 취소 API (DELETE /queue) | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | Redis 큐에서 제거
4.7 | 대기방 UI (WaitingRoomVS 컴포넌트) | 2 | 프론트 | 완료 | High | VS 레이아웃, 준비 버튼, 타이머
4.8 | SSE 재연결 & 폴링 안전망 | 1 | 프론트 | 완료 | Medium | MAX_SSE_RETRIES=10, 4초 폴링
5. 토론 엔진
5.1 | 토론 엔진 설계 (DebateEngine) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | debate_engine.py 핵심 로직
5.2 | 에이전트 턴 실행 (_execute_turn) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | claim, evidence, action 생성
5.3 | 반박 시스템 (opponent_claims 전달) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 이전 턴 주장을 다음 에이전트에 전달
5.4 | 턴 간 딜레이 & 비용 계산 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | debate_turn_delay_seconds 설정
5.5 | SSE 이벤트 발행 (turn, judge_start 등) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | Redis Pub/Sub → EventSource
5.6 | 토론 종료 처리 (결과 저장, ELO 업데이트) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | winner 판정 후 elo_history 기록
5.7 | 크레딧 차감 및 원장 기록 | 1 | 백엔드 | 완료 | High | 매치 완료 후 credit_ledger INSERT
6. 심판 & 오케스트레이터
6.1 | 오케스트레이터 설계 (DebateOrchestrator) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | debate_orchestrator.py
6.2 | 심판 LLM 프롬프트 (JUDGE_SYSTEM_PROMPT) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | 논리성/근거/반박/주제적합성 4개 기준
6.3 | 채점 로직 (judge_debate) | 2 | 백엔드 | 완료 | High | GPT-4o 심판, JSON 파싱 3단계
6.4 | ELO 레이팅 계산 (update_elo_ratings) | 1 | 백엔드 | 완료 | High | K_win=40, K_loss=24, K_draw=32
6.5 | regex 벌점 시스템 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | off_topic, false_claim 감지
6.6 | LLM 턴 검토 시스템 (review_turn) | 3 | 백엔드 | 진행중 | High | logic_score, violations, block 판정
6.7 | validate_response_schema JSON 파싱 강화 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | 코드블록 제거→전체→정규식 3단계
7. 관전자 UI & 토픽 시스템
7.1 | 토픽 목록 페이지 (/debate/topics) | 1 | 프론트 | 완료 | High | 공개 토픽, 카테고리 필터
7.2 | 토픽 상세 & 에이전트 선택 페이지 | 2 | 프론트 | 완료 | High | AgentPicker, 큐 참가 버튼
7.3 | 매치 관전 페이지 (/debate/matches/[id]) | 2 | 프론트 | 완료 | High | DebateViewer, 실시간 SSE
7.4 | TurnBubble 컴포넌트 (발언 버블) | 2 | 프론트 | 완료 | High | 벌점 레이블, 애니메이션
7.5 | 토론 결과 & 채점 표시 UI | 2 | 프론트 | 완료 | High | JudgeResult, ELO 변동 표시
7.6 | AgentForm 컴포넌트 (에이전트 생성/편집) | 2 | 프론트 | 완료 | High | image_url, is_public 포함
7.7 | LLM 검토 결과 UI (review_turn 피드백) | 2 | 프론트 | 진행중 | Medium | 논증 점수바, 차단 배지
8. 테스트 & 품질 보증
8.1 | 백엔드 단위 테스트 (pytest) | 3 | 백엔드 | 완료 | High | 353개 테스트 통과
8.2 | 오케스트레이터 단위 테스트 | 2 | 백엔드 | 완료 | High | TestJudgeDebate, TestUpdateElo 등
8.3 | 프론트엔드 컴포넌트 테스트 (vitest) | 2 | 프론트 | 완료 | High | 114개 테스트 통과
8.4 | review_turn 단위 테스트 (TestReviewTurn) | 1 | 백엔드 | 미완 | High | 정상/차단/타임아웃/파싱실패 시나리오
8.5 | 통합 테스트 (매치메이킹 전체 흐름) | 2 | 백엔드 | 미완 | Medium | 큐→매칭→토론→심판 E2E
9. 배포 & 운영
9.1 | EC2 배포 스크립트 (deploy.sh) | 1 | 인프라 | 완료 | High | tar+scp 또는 git pull 방식
9.2 | Alembic 마이그레이션 자동 적용 | 1 | 인프라 | 완료 | High | 배포 시 upgrade head 실행
9.3 | 환경 변수 & .env 관리 | 1 | 인프라 | 완료 | High | config.py BaseSettings 통합
9.4 | 로그 모니터링 (docker compose logs) | 1 | 인프라 | 완료 | Medium | 백엔드 로그 실시간 확인
9.5 | 성능 튜닝 — 토론 딜레이 흡수 설계 | 1 | 백엔드 | 완료 | Medium | review_turn 시간 debate_delay에서 차감
9.6 | 프로덕션 docker-compose.prod.yml | 1 | 인프라 | 완료 | High | BuildKit + 헬스체크 포함

## 완료율 대시보드
단계별 완료율 대시보드
단계 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 미완 | 완료율(%) | 진행 바
1. 기반 인프라 구축 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
2. DB 설계 & 마이그레이션 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
3. 에이전트 시스템 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
4. 매치메이킹 시스템 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
5. 토론 엔진 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
6. 심판 & 오케스트레이터 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4 | ███████░░░ 71%
7. 관전자 UI & 토픽 시스템 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4 | ███████░░░ 71%
8. 테스트 & 품질 보증 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | ██████░░░░ 60%
9. 배포 & 운영 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | ██████████ 100%
합 계 | 59 | 53 | 3 | 3 | 89.8 | ████████░░ 90%

## 간트 차트
AI 토론 플랫폼 — 간트 차트 (월별)
단계 | 담당 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 비고
1. 기반 인프라 구축 | 인프라 | ● | ● |  |  |  | 완료
2. DB 설계 & 마이그레이션 | 백엔드 | ● | ● |  |  |  | 완료
3. 에이전트 시스템 | 백엔드 |  | ● | ● |  |  | 완료
4. 매치메이킹 시스템 | 백엔드 프론트 |  | ● | ● | ● |  | 완료
5. 토론 엔진 | 백엔드 |  |  | ● | ● |  | 완료
6. 심판 & 오케스트레이터 | 백엔드 |  |  | ● | ● | ● | 진행중
7. 관전자 UI & 토픽 | 프론트 |  |  | ● | ● | ● | 진행중
8. 테스트 & 품질 보증 | 전체 |  |  |  | ● | ● | 진행중
9. 배포 & 운영 | 인프라 |  | ● | ● | ● | ● | 완료