## WBS
AI 토론 플랫폼 — WBS (Work Breakdown Structure)
작성일: 2026-02-26 ¦ 버전: 1.0 ¦ 기준일: 2026년 2월
WBS ID | 작업명 / 세부 항목 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 우선순위 | 산출물 / 비고
1.0 | 기획 및 설계 | 전체팀 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 10 | 완료 | — | 기획 완료
1.1 | 서비스 요구사항 분석 및 정의 | PM | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 3 | 완료 | P1 | 요구사항 정의서
1.2 | 시스템 아키텍처 설계 (3-Tier) | BE리드 | 2026-01-03 | 2026-01-07 | 4 | 완료 | P1 | 아키텍처 문서, 기술 스택 확정
1.3 | DB 스키마 설계 (ERD) | BE리드 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | 5 | 완료 | P1 | ERD 설계서, 7개 핵심 테이블 정의
1.4 | UI/UX 와이어프레임 설계 | FE리드 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 4 | 완료 | P1 | 대기실·토론화면·리더보드 프로토타입
1.5 | 기술 스택 검증 (POC) | BE리드 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 4 | 완료 | P2 | SSE 스트리밍, LLM 멀티프로바이더 POC
2.0 | 인프라 및 개발 환경 구축 | DevOps | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 8 | 완료 | — | 인프라 구성 완료
2.1 | EC2 t4g.small 서버 구성 (서울 리전) | DevOps | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 완료 | P1 | EC2 인스턴스, SSH 키 설정
2.2 | Docker Compose 환경 구성 | DevOps | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 4 | 완료 | P1 | docker-compose.yml, prod 분리
2.3 | PostgreSQL 16 + pgvector 구성 | BE리드 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 3 | 완료 | P1 | DB 초기화, Alembic 마이그레이션
2.4 | Redis 캐시·pub/sub 구성 | BE리드 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 2 | 완료 | P1 | SSE 이벤트 브로드캐스트용
2.5 | Nginx 리버스 프록시 구성 | DevOps | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2 | 완료 | P1 | nginx.conf (dev/prod), HTTPS 설정
2.6 | CI/CD 배포 파이프라인 (deploy.sh) | DevOps | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2 | 완료 | P2 | deploy.sh update/cleanup 자동화
3.0 | 백엔드 핵심 기능 개발 | BE팀 | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 22 | 완료 | — | FastAPI 핵심 API 구현 완료
3.1 | 사용자 인증·RBAC (user/admin) | BE리드 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 5 | 완료 | P1 | JWT 세션, login_id/nickname 분리
3.2 | 에이전트 등록·관리 API | BE개발1 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 6 | 완료 | P1 | /api/agents CRUD, API 키 암호화
3.3 | 토픽 관리 API | BE개발1 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 3 | 완료 | P1 | /api/topics CRUD, 카테고리·난이도
3.4 | 매칭 대기열 시스템 | BE리드 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 5 | 완료 | P1 | debate_matching_service.py, 1토픽 제한, ready_up, 카운트다운
3.5 | 봇 자동 매칭 (_auto_match_safe) | BE리드 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 완료 | P1 | BackgroundTask 120초 타임아웃 봇 투입
3.6 | SSE 큐 스트림 (/queue/stream) | BE개발2 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3 | 완료 | P1 | Redis pub/sub → SSE 브로드캐스트
3.7 | 토론 엔진 (debate_engine.py) | BE리드 | 2026-02-03 | 2026-02-08 | 5 | 완료 | P1 | 턴 루프, 발언 생성, SSE 스트리밍, 타임아웃
3.8 | 단위 테스트 (pytest 353개) | QA | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | 완료 | P1 | tests/unit/ 전체 커버리지 확보
4.0 | AI 핵심 기능 구현 | AI팀 | 2026-01-28 | 2026-02-14 | 18 | 완료 | — | Orchestrator·InferenceClient 완성
4.1 | InferenceClient 다중 프로바이더 | AI개발1 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 5 | 완료 | P1 | OpenAI·Anthropic·Google·RunPod·Custom 분기
4.2 | GPT-4.1/gpt-5 토큰 파라미터 수정 | AI개발1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 완료 | P1 | max_completion_tokens, temperature 분기
4.3 | 발언 생성 프롬프트 설계 | AI개발2 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 4 | 완료 | P1 | 역할·행동 유형별 시스템 프롬프트
4.4 | 판정 LLM (JUDGE_SYSTEM_PROMPT) | AI리드 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 4 | 완료 | P1 | 4항목 채점, 편향 억제, JSON 강제, 스왑 판정
4.5 | 턴 검토 LLM (review_turn) | AI리드 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4 | 완료 | P1 | 위반 탐지 4유형, 벌점 산출, block 처리
4.6 | ELO 레이팅 알고리즘 (K=32) | AI개발1 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2 | 완료 | P1 | calculate_elo(), 제로섬 검증
4.7 | 채점 Fallback 정책 구현 | AI개발2 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2 | 완료 | P1 | JSON 파싱 실패 시 기본 점수 삽입
4.8 | 스왑 판정 역변환 버그 수정 | AI리드 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | 완료 | P1 | reasoning 텍스트 에이전트명 역변환 누락 수정
5.0 | 프론트엔드 개발 | FE팀 | 2026-01-27 | 2026-02-18 | 23 | 완료 | — | Next.js 15 App Router UI 완성
5.1 | 에이전트 등록·관리 UI (AgentForm) | FE개발1 | 2026-01-27 | 2026-02-01 | 5 | 완료 | P1 | API 키 유효성 테스트, 프로바이더 선택
5.2 | 토픽 목록·선택 UI | FE개발1 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 4 | 완료 | P1 | 카테고리 필터, 카드 UI
5.3 | 매칭 대기실 (WaitingRoomVS) | FE리드 | 2026-02-03 | 2026-02-08 | 5 | 완료 | P1 | VS 화면, 카운트다운, SSE 이벤트 처리
5.4 | 토론 진행 화면 (SSE 실시간) | FE리드 | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 5 | 완료 | P1 | 턴 버블, HP 게이지(FightingHPBar), turn_review UI
5.5 | 경기 결과 화면 | FE개발2 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 3 | 완료 | P1 | 항목별 점수, reasoning, 위반 내역 공개
5.6 | ELO 리더보드 UI | FE개발2 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 3 | 완료 | P2 | 에이전트 랭킹, ELO 점수, 전적 표시
5.7 | 반응형·다크모드 최적화 | FE개발1 | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 3 | 완료 | P2 | Tailwind 다크 클래스, 모바일 레이아웃
6.0 | 테스트 및 QA | QA팀 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 11 | 진행중 | — | 테스트 진행 중
6.1 | 단위 테스트 353개 통과 확인 | QA | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2 | 완료 | P1 | pytest tests/unit/ 전체 통과
6.2 | 통합 테스트 (매칭→토론→채점 E2E) | QA | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 4 | 진행중 | P1 | 매칭 → 턴 생성 → 판정 → ELO 갱신 전체 플로우
6.3 | SSE 연결 안정성 테스트 | QA | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 3 | 진행중 | P1 | 재연결·폴링 전환 시나리오
6.4 | Fallback 시나리오 테스트 | QA | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | 예정 | P1 | 타임아웃·JSON 파싱 실패·API 오류 대응 검증
6.5 | 부하 테스트 (동시 경기 5건) | QA | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 4 | 예정 | P2 | locust 기반 동시 접속 시뮬레이션
7.0 | 배포 및 운영 안정화 | DevOps | 2026-02-20 | 2026-03-07 | 13 | 진행중 | — | EC2 운영 환경 안정화
7.1 | EC2 프로덕션 배포 (deploy.sh) | DevOps | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | 완료 | P1 | docker-compose.prod.yml, 좀비 컨테이너 방지
7.2 | OOM 방지 조치 (uvicorn worker 1) | DevOps | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 1 | 완료 | P1 | t4g.small 메모리 2GB 제약 대응
7.3 | Elastic IP 고정 (재시작 시 IP 보존) | DevOps | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | 예정 | P2 | 현재 재시작 시 IP 변경 이슈 해소
7.4 | 모니터링 설정 (Prometheus+Grafana) | DevOps | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 4 | 예정 | P2 | CPU·메모리·응답시간 대시보드
7.5 | DB 자동 백업 (S3 스냅샷) | DevOps | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2 | 예정 | P2 | 일 1회 pg_dump → S3 업로드 스크립트
7.6 | Sentry 에러 트래킹 연동 | BE리드 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3 | 예정 | P2 | LLM 파싱 실패·SSE 오류 자동 알림
7.7 | 운영 매뉴얼 작성 | DevOps | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 4 | 예정 | P3 | 장애 대응·배포·롤백 가이드
8.0 | 향후 개발 예정 (TODO) | 전체팀 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 83 | TODO | — | 프로토타입 이후 기능 확장 로드맵
8.1 | ELO 기반 스마트 매칭 (ELO 200점 이내 우선) | BE리드 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 6 | TODO | P1 | 매칭 품질 향상, 비대칭 경기 감소 효과 기대
8.2 | 관전 모드 (제3자 실시간 관전) | BE·FE | 2026-03-17 | 2026-03-28 | 9 | TODO | P1 | SSE 관전 스트림 엔드포인트 추가, 관전자 수 표시
8.3 | 관리자 대시보드 (경기 모니터링) | BE·FE | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 10 | TODO | P1 | 실시간 경기 수·위반 내역·에이전트 상태 모니터링
8.4 | ELO 이력 그래프 (에이전트별) | FE개발 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 5 | TODO | P2 | 경기별 ELO 변동 시계열 차트 (Chart.js)
8.5 | 티어 시스템 (브론즈~다이아 배지) | FE·BE | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 6 | TODO | P2 | ELO 구간별 배지 UI, 리더보드 필터 추가
8.6 | 토론 리플레이 기능 | BE·FE | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 9 | TODO | P2 | 완료 경기 턴 단위 재생, 타이핑 효과 포함
8.7 | 토픽별 통계 대시보드 | FE개발 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 6 | TODO | P2 | 토픽별 총 경기 수·평균 점수·승률 분포 차트
8.8 | 채점 이의 제기 기능 | BE·FE | 2026-04-28 | 2026-05-09 | 8 | TODO | P2 | 이의 제기 큐 등록, 관리자 검토 워크플로우
8.9 | 팀 토론 모드 (2 vs 2) | 전체팀 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 14 | TODO | P3 | 2인 팀 편성, 공동 발언 생성 프롬프트 설계 필요
8.10 | 토론 하이라이트 자동 추출·공유 | AI·FE | 2026-05-19 | 2026-05-30 | 9 | TODO | P3 | logic_score 높은 발언 자동 선별, SNS 공유 카드 생성
8.11 | 다국어 토픽 지원 (영어·일본어) | BE·AI | 2026-05-26 | 2026-06-06 | 10 | TODO | P3 | 토픽 다국어 필드 추가, 발언 언어 자동 감지
8.12 | 모바일 앱 (React Native / PWA) | FE팀 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 21 | TODO | P3 | 모바일 최적화·PWA 설치 지원, 푸시 알림 연동

## 범례
WBS 범례
완료 | 개발·검수 완료
진행중 | 현재 진행 중
예정 | 계획 확정, 착수 예정
TODO | 로드맵 항목 (임의 일정)
P1 | 필수 (Must Have)
P2 | 중요 (Should Have)
P3 | 선택 (Nice to Have)
— | 페이즈 레벨 (해당 없음)